Hasil Rapat Rutin LKS 13 Agustus 2020

1. RTL Divisi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Deadline |
| 1 | * Jumlah visiting professor/lecturer ke luar negeri per prodi per semester * Persentase kerjasama dengan perguruan tinggi nasional terhadap jumlah dosen per tahun * Persentase kerjasama dengan perguruan tinggi wilayah/lokal terhadap jumlah dosen per tahun * Persentase kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri internasional per tahun * Persentase kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri nasional per tahun * Persentase kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri wilayah/lokal per tahun * Jumlah program kerjasama penelitian dan/atau pengabdian dengan mitra luar negeri per prodi per tahun | Banyak prodi yang tidak melapor kerja sama yang dimiliki | Evaluasi SIM mounya.umy.ac.id (navigasi dipermudah) dan prodi diwajibkan untuk lapor kerja sama via SIM. | Tony, Ayu | Buat surat perubahan nama SIM menjadi mou.umy.ac.id ke BSI. Deadline Senin, 3-8-2020  **Hasil:**  **SIM mounya.umy.ac.id belum ada perubahan. Harus dikonfirmasi tanggal 15 Agustus 2020**  **Oleh Ayu.**  Membuat survey tentang evaluasi sim mou 8-8-2020  **Hasil:**  **Survey masih perlu revisi. Deadline Selasa 18 Agustus 2020.** |
| 2 | Persentase kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri per tahun | Kerja sama dengan industry dalam negeri dan luar negeri | * Kontak alumni SBPAC/MEDAT untuk menambah kerja sama industry * Konfirmasi ke prodi kerja sama dengan industry dalam negeri dan luar yang belum terdata oleh LKS. | Yordan, Bima, Ridho | Bima menghubungi alumni SBPAC/MEDAT 4-5 Agustus 2020  Hasil:  Sudah diberi list alumni UMY oleh Adul Lesen :   * Mursid bekerja di Sarens Company. * Isa bekerja di Charoen Pokhpand ltd. * Na’im bekerja di Kelapa Company.   **RTL:**  **Ketiga orang tersebut dihubungi dan diminta untuk membantu kerja sama UMY dengan perusahaan tersebut.**  Ridho mencari potensi Kerja sama industry 18-8-2020 (surat ke Dekan di ttd WR V) surat selesai 5-8-2020.  Hasil:  Surat baru akan ditandatangani oleh WR V.  **RTL:**  **Tanggal 15 Agustus 2020 akan diupayakan untuk langsung disebar, tanggal 18 reminder dan deadline tanggal 24 Agustus 2020.**  **Selain itu, buat form online. Tanggal 24 Agustus 2020.** |
| 3 | Jumlah kerjasama yang menghasilkan publikasi SCOPUS per tahun | Kerja sama yang menghasilkan SCOPUS masih sedikit | * Identifikasi prodi apa yang masih rendah scopusnya * Berikan rekomendasi dan tawaran ke prodi kerja sama dengan PT yang dapat menghasilkan scopus | Tantri, Agustiyara | Webinar pada 19-8-2020  Surat ke Dekan dan prodi pada  Hasil :  Sudah diidentifikasi kerja sama yang menghasilkan Scopus. Ada 135 PT DN & LN dari 171 Publikasi selama tahun 2019-2020.  Sudah berkomunikasi dengan Divisi Publikasi LP3M. Akan diadakan rapat yang diharapkan adanya Integrasi dengan divisi publikasi LP3M.  **RTL : DIidentifikasi yang belum bekerja sama dengan UMY kemudian diberikan ke Fakultas.** |
| 4 | * Persentase jumlah international staff per tahun * Jumlah visiting professor dari luar negeri per prodi per semester | Data staff asing dan visiting professor belum terorganisir dengan baik | Buat system untuk pengelolaan data staff asing dan visiting professor agar prodi melapor ke LKS | Tony, Hani, Agus | Diajukan untuk program kerja 2021 |
| 5 | Persentase kerjasama dengan perguruan tinggi wilayah/lokal terhadap jumlah dosen per tahun | Kerja sama dengan PT wilayah masih sedikit | Inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi wilayah | Tantri, Ayu | Webinar pada 19-8-2020  Surat ke Dekan dan prodi.  Hasil :  Sudah menghubungi KUI.  **RTL :**  **Mengidentifikasi perguruan tinggi wilayah dan surat Kerjasama.**  **Webinar pending untuk tahun 2021.** |
| 6 | Jumlah visiting professor/lecturer ke luar negeri per prodi per semester | Pelaksanaan Visiting Fellow dan Sabbatical Leave terkendala covid-19 | Buat skema online | Tantri, Yordan, Agus | Selesai/Ajukan untuk kegiatan 2021 |
| 7 |  | Mitra sulit mengisi survey online | Hubungi mitra secara individual via whatsApp | Yordan, Akbar | Buat cover letter dan link dikirimkan ke universitas mitra dan di ttd oleh rector/WR V/ Kepala LKS  Hasil :  Belum kirim survey lagi.  **RTL :**  **Dibarengkan dengan Asia University di Newsletter. Program kerja 2021** |

1. RTL Keuangan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Due Date |
| 1 | - | Banyak kegiatan sosialisasi yang overlapping | RKA didetailkan pada setiap bagian untuk RKA 2021 | Tantri, Caca | Untuk RKA 2021 |
| 2 | - | Sering mengalami kesulitan koordinasi dg Keuangan untuk pembayaran beasiswa mahasiswa asing | Buat SOP Beasiswa Mahasiswa Asing (sesuaikan dengan beasiswa mahasiswa local) | Tantri, Caca | Membuat SOP sesuai dengan pencairan beasiswa mahasiswa lokal dan SOP Pencairan Beasiswa pada biasanya. Deadline 7-8-2020.  Hasil :  Bingung.  **RTL :**  **Dibahas Khusus tanggal 19 Agustus 2020.** |
|  |  |  |  |  |  |

1. RTL Divisi Student Mobility

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Due Date |
| 1 | * Persentase jumlah international students per tahun * Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap total mahasiswa * Persentase mahasiswa asing yang melaksanakan transfer credit/credit earning/dual degree/Joint degree di UMY terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun | Kekurangan kamar di unires untuk mahasiswa asing | Universitas sedang membangun asrama baru. | Yordan, Tomy, Vishanti | Agustus 2020  RTL :  DIbahas di tahun anggaran baru. |
| 2 | * Persentase mahasiswa yang melaksanakan transfer credit/credit earning/dual degree/Joint degree di luar negeri terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun * Persentase jumlah outbound exchange students per tahun | Kekurangan universitas tujuan untuk exchange | Jajaki kerja sama exchange dg perguruan tinggi yang sudah punya MoU dengan UMY | Yordan, Tomy, Vishanti | Membuat proposal Kerja sama exchange dan short course yang detail by **Visha** 13-8-2020  Hasil :  Sudah dikerjakan  **RTL :**  **Masukan keunikan masing-masing IP. Semua prodi di FPB juga dimasukan.** |
| 3 | Adanya ketimpangan jumlah mahasiswa outbound antar fakultas |  | Yordan, Tomy, Vishanti | Program 2021 |
| 4 | Banyak mahasiswa yang mendaftar untuk seleksi exchange tetapi tidak lolos karena kapasitas Bahasa inggrisnya masih kurang |  | Yordan, Tomy, Vishanti | Program Fiscal 2020 – 2021 |
| 5 | Ada prodi yang tidak melaporkan mahasiswa outbound/internship ke LKS |  | Yordan, Tomy, Vishanti | Program 2021 |
|  |  |  |  |  |  |

1. RTL Divisi Imigrasi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Due Date |
| 1 | * Persentase jumlah international students per tahun * Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap total mahasiswa * Persentase mahasiswa asing yang melaksanakan transfer credit/credit earning/dual degree/Joint degree di UMY terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun * Persentase mahasiswa yang melaksanakan transfer credit/credit earning/dual degree/Joint degree di luar negeri terhadap jumlah mahasiswa kelas Internasional per tahun * Persentase jumlah outbound exchange students per tahun | Apply IB harus kirim dokumen asli ke BIN, dan prosesnya lama | Membuat SOP Penerimaan Mahasiswa Asing (intake satu tahun setelah admission) by Ridho dan **Bima** | Yordan, Bima, Ridho | Agustus 2020  Hasil :  Sudah ada Cuma tinggal di breakdown  **RTL :**  **Dirapatkan tanggal 19 Agustus 2020.** |
| 2 | Mahasiswa Full Time banyak yang menggunakan VKSB, karena gagal mendapat ITAS | Informasi di web harus diubah,imigrasi harus lebih detail  Intake 2021: September  Intake Februari 2021: Buat skema kondisi khusus  Membuat surat untuk mahasiswa yang calling visa diluar Indonesia | Yordan, Bima, Ridho | **Dirapatkan tanggal 19 Agustus 2020.** |
| 3 | Mahasiswa asing banyak yang kesulitan Bahasa inggris dan bahasa indonesia |  | Yordan, Bima, Ridho | Agustus 2020  **RTL: Buat BIPA 3 batch untuk anggaran 2021** |
| 4 | Sulit mendapat izin belajar untuk negara calling visa |  | Yordan, Bima, Ridho | Agustus 2020  **Dirapatkan tanggal 19 Agustus 2020.** |
| 5 | SIM Global sistemnya belum matang |  | Tony, Bima, Ridho, Hani | Program 2021 |
|  |  |  |  |  |  |

1. RTL Divisi Media dan Publikasi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Due Date |
| 1 | - | Data base dan struktur website ada kendala | Berikan feedback ke BSI: List masalah yang ada di Web kirim ke email pak Tony | Tony, Hani, Akbar | Hasil:  Sudah diemail ke Pak Tony.  **RTL:**  **Dirapatkan 19 Agustus 2020.**  8-8-2020  8-8-2020 |
| 2 | - | Navigasi website tidak konsisten | Detailkan | Tony, Hani, Akbar |
| 3 | - | Keterbatasan dalam tampilan website | Detailkan | Tony, Hani, Akbar |
| 4 | - | SIM Kerma Dikti sulit diakses |  | Yordan, Hani, Akbar |  |
| 5 | - | LKS kekurangan sarana untuk pembuatan design dan video | * Koordinasi dg BHP untuk proofread dan buat design * Buat surat untuk ajuan computer IMAC dan microfon * LKS bisa buat Newsletter | Tony, Hani, Akbar, Aulia | Ajukan untuk RKA 2021 |
|  |  |  |  |  |  |

1. RTL Hospitality

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | IKS | Kendala | Solusi/RTL | PIC | Due Date |
| 1 | Jumlah visiting professor dari luar negeri per prodi per semester | Banyak masukan untuk perbaikan PGH | Buat ajuan fasilitas PGH | Tantri, Caca, Ayu | Ajukan saat RKA 2021 |
| 2 |  | Miss koordinasi sesama staff saat menerima tamu | Support untuk interpreter/translator dan koordinasi ke IRO |  | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |

* RKT Universitas akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020. RKT LKS akan dilaksanakan 1 atau 2 minggu setelahnya.
* Buat PPT Profile LKS yang berisi capaian LKS selama tahun 2019/2020
* Pembuatan Newsletter akan diajukan untuk program kerja tahun 2020/2021.
* Student Exchange Program semester ganjil 2020/2021 ke Dong-A University, Korea Selatan sudah berangkat dan sampai di Dong-A.
* Rencana Student Exchange Program ke AMU, Polandia masih terkendala, karena LoA yang dikirim ke mahasiswa tidak sampai. Kedutaan Besar Polandia menyampaikan saat ini belum bisa ke Polandia.
* Student Exchange Program ke Taiwan terkendala karena belum bisa apply visa. Taiwan belum mengizinkan mahasiswa Indonesia masuk ke Taiwan.
* Beberapa ajuan kerja sama dalam negeri yang perlu ditindaklanjuti : UM Bandung, UM Lamongan, Polita Pontianak, RSPAU Hardjolukito, dan Universitas Kusuma Husada.
* Pemda Banyumas mengajak kerja sama dengan UMY dalam pengembangan pasar dan UMKM. Follow up kerja sama dengan Pemda Banyumas dapat didiskusikan dengan Divisi Pengabdian Masyarakat LP3M
* Program Visiting Fellow dan Sabbatical Leave perlu diajukan skema online agar tetap dapat dilaksanakan.
* Mahasiswa asing yang fix akan belajar di UMY dengan skema UMY Scholarship sekitar 30 orang.