**NOTULENSI RAPAT LEMBAGA KERJA SAMA**

1. **Notulensi Rapat Rutin LKS 22 Oktober 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Progress** | **RTL** | **PIC** |
| 1 | Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Bagi Mahasiswa Asing Berbasis Online bersama Kelas Program Internasional di UMY | 1. Anggaran sudah turun 2. Ada mahasiswa inbound dari Asia U (Virtual Exchange) di IPAcc dan PBI 3. Pembuatan akun bank mahasiswa asing baru 4. Pendaftar UMY Scholarship 454 5. Total mahasiswa asing aktif di UMY 120 | 1. Rapat dengan BPP Rabu/28 Oktober 2020, 09.00. Buat undangan rapat dengan BPP di ruang sidang LPP. 2. Mahasiswa sudah masuk kelas 3. Sudah selesai 4. Buat data jurusan dan negara pendaftar UMY Scholarship; Buat survey ke mahasiswa asing; kenapa memilih UMY. | Tony, Yordan, Naufal, Essa. |
| 2 | Penyusunan Newsletter (bekerjasama dengan BHP) | 1. Anggaran turun ¼ 2. Berita sudah ada 2 (Induction dan ICOSI) | 1. No 2: Berita ditambah mengenai kedatangan dan proses karantina mahasiswa asing. 2. Newsletter akan rilis setiap tanggal 1 setiap bulan 3. Konsultas dengan BHP | Tony, Tantri, Hani, Akbar |
| 3 | Penyusunan Roadmap Kerjasama | 1. Anggaran sudah turun 2. Sudah ada dibuat rancangan roadmap | Rapat dengan BPP 2 November 2020 di ruang sidang LPP. Buat undangan / 2 November 2020. | Tony, Tantri, Yordan, Ayu |
| 4 | Inisiasi Kerjasama dengan PT Berbasis Industri (Asia U, NKUST, SIAS, China Medical University, Singapore Polytechnic) | 1. Anggaran sudah cair 2. Sudah rapat dengan SP 3. Asia U sedang approach | 1. No 2: MoU baru antara SP dengan UMY 2. Kontak China Medical University | Yordan, Agus |
| 5 | Webinar Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Internasional (bekerjasama dengan British Council) | 1. Sudah meeting dg BC 2. Draft ToR sudah ada | 1. Kontak lebih lanjut 2. Buat ToR fix | Yordan, Agus |
| 6 | Online Induction | Sudah terlaksana | SPJ dan LPJ Kegiatan | Yordan, Essa, Caca |
| 7 | Identifikasi Kerjasama yang Menghasilkan SCOPUS (PT 500 dunia) | Identifikasi data yang menghasilkan scopus | Kontak Pusdatin BPP | Yordan, Agus |
| 8 | Pelatihan Pengarsipan | Dilaksanakan 24 Oktober 2020 | Pelaksanaan kegiatan | Tantri |
| 9 | Penyusunan SOP dan Sistem Pengelolaan & Pelaporan Visiting Professor | Anggaran sudah cair | Penyusunan draft SOP VP (12 November 2020) | Tantri, Agus, Ayu |
| 10 | Penyusunan dan Workshop SOP Untuk Sistem Inisiasi Kerjasama Online yang dihadiri oleh dekan, kaprodi, kepala suipporting unit. | 1. Anggaran turun setengah 2. Sudah ada diagram alur | 1. No 2: Review SOP Kerja Sama Online: 19/11/20 2. No 2: Pembuatan form kerja sama online: 19/11/20 3. No 2: Masukkan di website iro: 19/11/20 | Tony, Tantri, Ayu, Hani |
| 11 | Program Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Outbound di Luar Negeri | 1. Belum ajuan anggaran 2. Tim Student Mobility sudah menyebar flyer untuk rekrutmen student exchange 3. Email kampus mitra dan melampirkan fact sheet. 4. Sudah kontak universitas mitra | 1. Menghubungi prodi untuk melaksanakan rekrutmen student exchange | Yordan, Naufal, Essa |
| 12 | Pengajian Unit Lembaga Kerjasama | Belum ajuan anggaran | Mengadakan pengajian bulanan tanggal 6 November 2020 dengan mengundang dosen internal UMY untuk menjadi narasumber. |  |

1. **Notulensi Rapat LKS 20 November 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian MA** | **Progress** | **RTL** | **PIC** |
| 1 | Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Bagi Mahasiswa Asing Berbasis Online bersama Kelas Program Internasional di UMY | 1. Identifikasi kebijakan turunan dari standar internasionalisasi 2. Survey untuk mahasiswa asing dengan google form untuk semua mahasiswa asing | 1. Rapat hasil identifikasi akan dirapatkan minggu depan/Kamis 26 November 2020. 2. Deadline 20 November 2020 selesai | Tony, Yordan, Naufal, Essa. |
| 2 | Penyusunan Newsletter (bekerjasama dengan BHP) | 1. Newsletter edisi 2 | 1. Berita: Outbound student UMY nomor 1 di Indonesia, UMY masuk ke WCU Rank Asia, UMY mendapat award bidang sosial, Jurnal Prof Nurmandi. 2. Release minggu pertama Desember | Tony, Tantri, Hani, Akbar |
| 3 | Penyusunan Roadmap Kerjasama | Sudah ada dibuat rancangan roadmap | Rapat khusus roadmap Senin/23 November atau Kamis/26 November | Tony, Tantri, Yordan, Ayu |
| 4 | Inisiasi Kerjasama dengan PT Berbasis Industri (Asia U, NKUST, SIAS, China Medical University, Singapore Polytechnic) | 1. Menunggu konsultasi SP dengan Temasek Foundation 2. Asia U sedang approach | 1. MoU baru antara SP dengan Muhammadiyah 2. Deadline 21 November 2020 | Yordan, Agus |
| 5 | Webinar Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Internasional (bekerjasama dengan British Council) | 1. Sudah meeting dg BC 2. ToR sudah dibuat | 1. Diundur akhir Januari atau awal Februari 2021 | Yordan, Agus |
| 7 | Identifikasi Kerjasama yang Menghasilkan SCOPUS (PT 500 dunia) | Sudah identifikasi publikasi scopus UMY | 1. Identifikasi universitas asing yang 500 dunia 2. Kirim email ke universitas asing yang sudah pernah ada publikasi dengan dosen UMY. 3. Kirim newsletter juga dan program internasionalisasi yang bisa dilakukan Bersama. 4. Identifikasi mitra publikasi yang termasuk 500 dunia dan belum ada kerja sama dan ada contact person. Deadline 27 November 2020 | Yordan, Agus |
| 9 | Penyusunan SOP dan Sistem Pengelolaan & Pelaporan Visiting Professor | 1. Revisi SOP | 1. Revisi Pembuatan SOP Peneliti Asing/Visiting Professor deadline tanggal 27 November 2020 2. Buat form pengajuan dan form pelaporan program visiting professor | Tantri, Agus, Ayu |
| 10 | Penyusunan dan Workshop SOP Untuk Sistem Inisiasi Kerjasama Online yang dihadiri oleh dekan, kaprodi, kepala suipporting unit. | 1. SOP sudah disusun 2. Pembuatan form kerja sama | 1. Deadline 27 November 2020 2. Sosialisasi SOP secara online | Tony, Tantri, Ayu, Hani |
| 11 | Program Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Outbound di Luar Negeri |  | 1. Buat SK bahwa kelas internasional wajib melaksanakan student exchange. 2. Buat data tren mahasiswa inbound outbound deadline 20 November 2020 | Yordan, Naufal, Essa |
| 12 | Pengajian Unit Lembaga Kerjasama | 1. Belum ajuan anggaran 2. Sudah pelaksanaan kegiatan tetapi belum LPJ | Pengajuan anggaran | Caca |
| 13 | PTMA Bertanya Kebijakan Umum |  | Menyusun ToR untuk mengundang imigrasi dan kampus merdeka/dikti. Dilaksanakan bulan desember | Yordan, semua |
| 14 | Rapat Koordinasi Identifikasi Mitra Strategis Perguruan Tinggi Lokal dan Nasional | Anggaran sudah cair | Identifikasi mitra perguruan tinggi lokal dan nasional yang sudah berkegiatan dengan UMY tetapi belum ada MoU | Tantri, Ayu |
| 15 | FGD dengan BAPPEDA Pemerintah Daerah |  | Pembuatan ToR kegiatan. Kegiatan dilaksanakan Februari atau Maret 2021 | Tantri, Ayu, Caca, Hani |

**Rapat 26 November 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian MA** | **Progress** | **RTL** | **PIC** |
| 1 | Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Bagi Mahasiswa Asing Berbasis Online bersama Kelas Program Internasional di UMY | 1. Sudah dilaksanakan rapat Kamis/26 November 2020 2. Identifikasi kebijakan turunan dari standar internasionalisasi 3. Cari Buku Panduan Akademik kelas internasional | 1. Akan dirapatkan pada hari Kamis/3 Desember 2020 untuk penyusunan pedoman kelas internasional. | Tony, Yordan |
| 3 | Penyusunan Roadmap Kerjasama | 1. Sudah rapat kamis/26 November 2020 2. Saat ini UMY berada di ranking 75 Asia berdasarkan QS 3. LKS dapat berperan untuk meningkatkan nilai academic reputation, employer reputation, inbound student exchange, outbound student exchange, international student, international faculty dan international research network. 4. Perlu ditentukan target roadmap. Apakah akan mentarget ranking 50 Asia? | 1. Dibuat fishbone berdasarkan kriteria QS Rank dan QS Star 2. Fishbone akan dibreakdown menjadi lebih detail. 3. Akan dirapatkan Kembali hari Kamis/3 Desember 2020. | Tony, Tantri, Yordan, Ayu |

**Notulensi Rapat LKS 3 Desember 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian MA** | **Progress** | **RTL** | **PIC** |
| 1 | Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Bagi Mahasiswa Asing Berbasis Online bersama Kelas Program Internasional di UMY | 1. Sudah diidentifikasi dan mencari dokumen yang berkaitan dengan panduan akademik kelas internasional. 2. Survey untuk mahasiswa sudah dishare ke mahasiswa. Sudah diisi oleh 30 mahasiswa asing lama dan baru. 25% dari mahasiswa asing | 1. Akan dibuat rapat khusus. 2. Mahasiswa dihubungi untuk segera mengisi. Minimal 50% dari mahasiswa asing aktif mengisi survey. | Tony, Yordan |
| 2 | Penyusunan Newsletter (bekerjasama dengan BHP) | Final check Newsletter edisi 2 | Release 4 Desember 2020  Newsletter edisi 3:   1. UMY memenangkan festival film mahasiswa Indonesia 2. Kontes Mobil Hemat Energi UMY juara 3 3. LPTQ 4. Lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional Juara 3 | Tony, Tantri, Hani, Akbar |
| 3 | Penyusunan Roadmap Kerjasama | Fishbone roadmap sudah dibuat dengan standar QS | 1. Roadmap perlu disesuaikan dengan IKS LKS 2. Identifikasi dari baseline internasionalisasi LKS kemudian dibuat analisis SWOT 3. Target roadmap perlu diidentifikasi yang akan menjadi prioritas LKS 4. Terkait Research Collaboration, LKS hanya menjadi supporting unit untuk membuka peluang riset melalui kerja sama 5. Academic reputation masukan ke Roadmap LKS 6. Roadmap perlu ditambahkan strategi untuk mencapai target | Tony, Tantri, Yordan, Ayu |
| 4 | Inisiasi Kerjasama dengan PT Berbasis Industri (Asia U, NKUST, SIAS, China Medical University, Singapore Polytechnic) | 1. Menunggu konsultasi SP dengan Temasek Foundation 2. Asia U sedang approach | 1. MoU baru antara SP dengan Muhammadiyah | Yordan, Agus |
| 5 | Webinar Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Internasional (bekerjasama dengan British Council) | 1. Sudah meeting dg BC 2. ToR sudah dibuat | Diundur akhir Januari atau awal Februari 2021 | Yordan, Agus |
| 7 | Identifikasi Kerjasama yang Menghasilkan SCOPUS (PT 500 dunia) | 1. Sudah identifikasi universitas asing 500 dunia 2. Sudah dibuat draft email | 1. Kirim email ke universitas asing yang sudah pernah ada publikasi dengan dosen UMY. 2. Kirim newsletter juga dan program internasionalisasi yang bisa dilakukan Bersama. 3. Identifikasi mitra publikasi yang termasuk 500 dunia dan belum ada kerja sama dan ada contact person. | Yordan, Agus |
| 9 | Penyusunan SOP dan Sistem Pengelolaan & Pelaporan Visiting Professor | SOP sudah direvisi | Final check untuk pengesahan | Tantri, Agus |
| 10 | Penyusunan dan Workshop SOP Untuk Sistem Inisiasi Kerjasama Online yang dihadiri oleh dekan, kaprodi, kepala suipporting unit. | 1. SOP sudah disusun 2. Form kerja sama online sudah dibuat | 1. Pengesahan SOP 2. Sosialisasi SOP | Tony, Tantri, Ayu, Hani |
| 11 | Program Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Outbound di Luar Negeri | Tren outbound student per fakultas sudah dibuat |  | Yordan, Naufal, Essa |
| 12 | Pengajian Unit Lembaga Kerjasama |  | Pengajian LKS Bulan Desember | Caca |
| 13 | PTMA Bertanya Kebijakan Umum |  | Menyusun ToR untuk mengundang imigrasi dan kampus merdeka/dikti. Dilaksanakan bulan desember | Yordan, semua |
| 14 | Rapat Koordinasi Identifikasi Mitra Strategis Perguruan Tinggi Lokal dan Nasional | Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang belum bekerjasama dengan UMY: UAD, Universitas Atmajaya, UKDW, UIN Sunan Kalijaga, Sanata Dharma, Universitas Amikom Yogyakarta, UTY |  | Tantri, Ayu |
| 15 | FGD dengan BAPPEDA Pemerintah Daerah |  | Pembuatan ToR kegiatan. Kegiatan dilaksanakan Februari atau Maret 2021 | Tantri, Ayu, Caca, Hani |

**Rapat Rutin LKS 17 Desember 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian MA** | **Progress** | **RTL** | **PIC** |
| 1 | Penyusunan Standar Pembelajaran dan Kurikulum Bagi Mahasiswa Asing Berbasis Online bersama Kelas Program Internasional di UMY | 1. Sudah diidentifikasi dan mencari dokumen yang berkaitan dengan panduan akademik kelas internasional. 2. Survey untuk mahasiswa sudah dishare ke mahasiswa. Sudah diisi oleh 30 mahasiswa asing lama dan baru. 25% dari mahasiswa asing | 1. Akan dibuat rapat khusus bersama Kelas Internasional. Kamis/24 Desember 2020, jam 10.00 atau 11.00 2. Mahasiswa dihubungi untuk segera mengisi. Minimal 50% dari mahasiswa asing aktif mengisi survey. Mahasiswa diwajibkan mengisi survey saat mengambil passport. | Tony, Yordan |
| 2 | Penyusunan Newsletter (bekerjasama dengan BHP) | Newsletter edisi 3:   1. UMY memenangkan festival film mahasiswa Indonesia 2. Kontes Mobil Hemat Energi UMY juara 3 3. LPTQ 4. Lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional Juara 3 | 1. Proofreading per berita dan finalisasi topik 2. Interview pihak terkait 3. Final check minggu terakhir Desember 2020 | Tony, Tantri, Hani, Akbar |
| 3 | Penyusunan Roadmap Kerjasama | 1. Fishbone roadmap sudah dibuat dengan standar QS 2. Sudah dibuat baseline LKS dan revisi SWOT 3. Baseline sudah diidentifikasi | 1. Roadmap perlu disesuaikan dengan IKS LKS 2. Terkait Research Collaboration, LKS hanya menjadi supporting unit untuk membuka peluang riset melalui kerja sama 3. Academic reputation masukan ke Roadmap LKS 4. Roadmap perlu ditambahkan strategi untuk mencapai target | Tony, Tantri, Yordan, Ayu |
| 4 | Inisiasi Kerjasama dengan PT Berbasis Industri (Asia U, NKUST, SIAS, China Medical University, Singapore Polytechnic) | 1. Menunggu konsultasi SP dengan Temasek Foundation. Konfirmasi ke SP 2. Asia U sedang approach | 1. MoU baru antara SP dengan Muhammadiyah | Yordan, Agus |
| 5 | Webinar Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Internasional (bekerjasama dengan British Council) | 1. Dilaksanakan dengan Universitas Glasgow. 2. Sudah kontak representative Universitas Glasgow di Indonesia 3. ToR sudah dibuat | Diundur akhir Januari atau awal Februari 2021 | Yordan, Agus |
| 7 | Identifikasi Kerjasama yang Menghasilkan SCOPUS (PT 500 dunia) | 1. Sudah identifikasi universitas asing 500 dunia 2. Sudah dibuat draft email 3. Sudah mencari alamat email personal dosen asing yang memiliki publikasi dengan dosen UMY. | 1. Kirim email ke universitas asing yang sudah pernah ada publikasi dengan dosen UMY. 2. Kirim newsletter juga dan program internasionalisasi yang bisa dilakukan Bersama. 3. Identifikasi email dosen asing yang berkolaborasi dengan dosen UMY. 4. Dikirimkan 11 Januari 2021 | Yordan, Agus |
| 9 | Penyusunan SOP dan Sistem Pengelolaan & Pelaporan Visiting Professor | Final check oleh Pak Tony dan Pak Nafi | Pengesahan SOP | Tantri, Agus |
| 10 | Penyusunan dan Workshop SOP Untuk Sistem Inisiasi Kerjasama Online yang dihadiri oleh dekan, kaprodi, kepala suipporting unit. | 1. SOP sudah disusun 2. Form kerja sama online sudah dibuat | 1. Pengesahan SOP 2. Sosialisasi SOP | Tony, Tantri, Ayu, Hani |
| 11 | Pengajian Unit Lembaga Kerjasama | Pengajian bulanan Desember 2020/Kontak Pak Miftah LPPI |  | Caca |
| 12 | PTMA Bertanya Kebijakan Umum |  | Menyusun ToR untuk mengundang imigrasi dan kampus merdeka/dikti. Dilaksanakan bulan desember | Yordan, semua |
| 13 | Rapat Koordinasi Identifikasi Mitra Strategis Perguruan Tinggi Lokal dan Nasional | 1. Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang belum bekerjasama dengan UMY: UAD, Universitas Atmajaya, UKDW, UIN Sunan Kalijaga, Sanata Dharma, Universitas Amikom Yogyakarta, UTY. 2. Identifikasi perguruan tinggi yang ada publikasi dengan dosen UMY. |  | Tantri, Ayu |
| 14 | FGD dengan BAPPEDA Pemerintah Daerah | Tema: Optimalisasi Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah Untuk Recovery Pasca Pandemi | Pembuatan ToR kegiatan. Kegiatan dilaksanakan Februari atau Maret 2021 | Tantri, Ayu, Caca, Hani |
| 15 | Program Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Outbound di Luar Negeri |  |  |  |